## Iter01
ITERATION 1: June 1 - August 31, 2012
DONE
DATE | PLANNED | ACTUALS | Use Cases | Tasks | Scope Increase
PRIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2012-06-04 | 0 | 0
2012-06-11 | 9 | 0 |  |  | 9
2012-06-18 | 22 | 0 |  |  | 13
2012-06-25 | 23 | 0 |  |  | 1
2012-07-02 | 23 | 0
2012-07-09 | 30 | 3 |  | 3 | 7
2012-07-16 | 32 | 5 |  | 2 | 2
2012-07-23 | 32 | 5
2012-07-30 | 32 | 5
2012-08-06 | 32 | 9 |  | 4
2012-08-13 | 32 | 9
2012-08-20 | 32 | 9
2012-08-27 | 35 | 9 |  |  | 3
|  |  | 0 | 9 | 35
InFlight | 26
pVel
ITERATION 1: June 1 - August 31, 2012
DATE | OPEN | CLOSED | FOUND
PRIOR | 0
2012-06-04 | 0
2012-06-11 | 2 |  | 2
2012-06-18 | 1 | 1
2012-06-25 | 1
2012-07-02 | 1
2012-07-09 | 1
2012-07-16 | 0 | 1
2012-07-23 | 0
2012-07-30 | 0
2012-08-06 | 0
2012-08-13 | 0
2012-08-20 | 0
2012-08-27 | 0
Total | 0 | 2 | 2

## Iter02
ITERATION 2: Sept 1 - Nov 30, 2012
DONE
DATE | PLANNED | ACTUALS | Use Cases | Tasks | Scope Increase | cyo
PRIOR | 26 |  |  |  | 0 | 26
2012-09-03 | 50 | 5 |  | 5 | 24
2012-09-10 | 57 | 8 |  | 3 | 7
2012-09-17 | 57 | 13 |  | 5
2012-09-24 | 57 | 16 |  | 3
2012-10-01 | 65 | 17 |  | 1 | 8
2012-10-08 | 71 | 23 |  | 6 | 6
2012-10-15 | 78 | 29 |  | 6 | 7
2012-10-22 | 78 | 41 |  | 12
2012-10-29 | 78
2012-11-05 | 78
2012-11-12 | 78
2012-11-19 | 78
2012-11-26 | 78
|  |  | 0 | 41 | 52
DIFF | 78
InFlight | 37
pVel | 9.75
ITERATION 2: Sept 1 - Nov 30, 2012
DATE | OPEN | CLOSED | FOUND
PRIOR | 2
2012-09-03 | 2
2012-09-10 | 0 | 2
2012-09-17 | 0
2012-09-24 | 1 |  | 1
2012-10-01 | 1
2012-10-08 | 1
2012-10-15 | 0 | 1
2012-10-22 | 0
2012-10-29 | 0
2012-11-05 | 0
2012-11-12 | 0
2012-11-19 | 0
2012-11-26 | 0
Total | 0 | 3 | 1

## Iter03
ITERATION 3: Oct 18 - Dec 31, 2012
DONE
DATE | PLANNED | ACTUALS | Use Cases | Tasks | Scope Increase | cyo
PRIOR | 37 |  |  |  | 0 | 26
2012-10-18 | 98 | 10 |  | 10 | 61
2012-10-22 | 98 | 10
2012-10-29 | 98 | 12 |  | 2
2012-11-05 | 98 | 14 |  | 2
2012-11-12 | 98 | 14
2012-11-19 | 98
2012-11-26 | 98
2012-12-03 | 98
2012-12-10 | 98
2012-12-17 | 98
2012-12-24 | 98
2012-12-31 | 98
|  |  | 0 | 14 | 61
InFlight | 98
InFlight | #REF!
pVel | 19.6
ITERATION 3: Oct 18 - Dec 31, 2012
DATE | OPEN | CLOSED | FOUND
PRIOR | 0
2012-10-18 | 1 |  | 1
2012-10-22 | 1
2012-10-29 | 1
2012-11-05 | 1
2012-11-12 | 1
2012-11-19 | 1
2012-11-26 | 1
2012-12-03 | 1
2012-12-10 | 1
2012-12-17 | 1
2012-12-24 | 1
2012-12-31 | 1
Total | #REF! | 0 | 1